## Sheet1
Tasks |  | Who`s handling |  | Status | Priority
| Scrum Master | Product Owner | Developers | Comments | 1-5
בניית מחלקות שכבת ה-Controller המקשרות בין שכבת הView- לשכבת ה-Model |  | V | V |  | 3
מימוש חלקי של מסך לוח המשחק board ,כולל הצגת התור של כל שחקן |  |  | V |  | 5 | מקרא צבעים
ביצוע בדיקות עבור החלקים שמימשנו עד כה | V | V | V |  | 2
מימוש מחלקת Testing לבניית מתודות Junit Testing | V |  |  |  | 1 |  | הושלם ועבר אינטגרציה
תכנון בדיקות קופסא שחורה וקופסא לבנה בהתאם לדרישות התרגיל הנוכחי | V |  |  |  | 1 |  | בטיפול
יצירת קובץ JAR להפעלת התוכנית |  | V |  |  | 1 |  | לא באיטרציה הנוכחית